## Datos
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN FORMATO DE BITÁCORA
| Periodo: | Septiembre - Diciembre 2014
| Nombre del Profesor: | Alejandro Lara San Juan
| Grupo: | A
| Materia: | Programacion de Aplicaciones
No. De Equipo:
Nombre del proyecto:
Integrantes del equipo:
| 1 | Jorge Alducin Vazquez
| 2 | Jose Antonio Garcia Gonzalez
| 3 | Jose Manuel Molina Fidencio
| 4 | Angel Eliezer Martinez Hernandez
5
6

## Actividades
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN REDACCIÓN DE ACTIVIDADES
Semana (1 al 15) | Fecha | Actividad | Estatus de la Actividad | Descripción detallada de la actividad | Producto Generado (Anexo) | Responsable | Retroalimentación (Llenado por el profesor)
7 | 2014-10-24 | Reunión con el equipo | Proceso | Nos reunimos para tratar los bocetos de nuestra recicladora y ha si definir los diseños | No aplica | Angel Eliezer Martinez Hernandez
7 | 2014-10-24 | Programación | Proceso | definir la estructura de la base de datos de nuestra aplicación | No aplica | Jose Antonio Garcia Gonzalez

## Cronograma de Actividades
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Cronograma de Actividades
Nombre del Proyecto: | [7 empty] | Fecha elaboración: | [7 empty] | 2014-09-21
Objetivo del Proyecto:
No. | Actividad | Producto (Evidencia de actividad realizada) | P/R | SEMANAS
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | definir diseños de nuestra interface | No aplica | P | bar: SEMANAS 1
R
2 | estructura de la base de datos | No aplica | P
R
3 |  |  | P
R
4 |  |  | P
R
5 |  |  | P
R
6 |  |  | P
R
7 |  |  | P
R
8 |  |  | P
R
9 |  |  | P
R
10 |  |  | P
R
11 |  |  | P
R
12 |  |  | P
R
13 |  |  | P
R
14 |  |  | P
R
15 |  |  | P
R

## Hoja3 (hidden)
Parciales | Actividades | Tiempo
Primero | Reunión con el empresario | Proceso
Segundo | Reunión con el equipo | Terminado
Tercero | Programación
Diseño gráfico
Diseño del software
Planeación
Organización
Implementación
Otro