## Datos
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN FORMATO DE BITÁCORA
| Periodo: | Abril- Mayo 2015
| Nombre del Profesor: | Victor Jacinto Mejia Lara
| Grupo: | A
| Materia: | Aplicación de las telecomunicaciones
| No. De Equipo: | 5
| Nombre del proyecto: | Recicla tu entrada
Integrantes del equipo:
| 1 | Jorge Alducin Vazquez
| 2 | Jose Antonio Garcia Gonzalez
| 3 | Jose Manuel Molina Fidencio
| 4 | Hector Izazaga Landeros
5
6

## Actividades
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN REDACCIÓN DE ACTIVIDADES
Semana (1 al 15) | Fecha | Actividad | Estatus de la Actividad | Descripción detallada de la actividad | Producto Generado (Anexo) | Responsable | Retroalimentación (Llenado por el profesor)
1 | 2015-05-12 | Reunión con el equipo | Terminado | Nos reunimos en equipo para revisar pequeños detalles del sitio web | No aplica | Jose Manuel Molina Fidencio
1 | 2015-05-12 | Reunión con el equipo | Terminado | Nos reunimos con el Jefe de carrera Malagon para consultar detalles de la app y el arduino | No aplica | Jose Antonio Garcia Gonzalez
2 | 2015-05-19 | Reunión con el equipo | Terminado | Nos reunimos con el profesor fernando malagon para ponernos de acuerdo con que equipo de alumnos trabajar el proyecto | No aplica | Jose Antonio Garcia Gonzalez
2 | 2015-05-19 | Reunión con el equipo | Terminado | Se cotizan los materiales para la reconstrucción del separador de materiales | No aplica | Jose Antonio Garcia Gonzalez
3 | 2015-05-26 | Planeación | Terminado | Se realizan primeras pruebas con circuitos prestados (Bluetooth) | No aplica | Jose Antonio Garcia Gonzalez
4 | 2015-06-02 | Programación | Terminado | Se inicia el desarrollo del sitio web del proyecto | No aplica | Jose Manuel Molina Fidencio
4 | 2015-06-04 | Organización | Terminado | Se compran la totalidad de los circuitos a emplear en el separador de materiales | No aplica | Jose Antonio Garcia Gonzalez
4 | 2015-06-04 | Organización | Terminado | Se hace entrega de los circuitos al equipo de Mecatronica para una pronta entrega del separador de materiales | No aplica | Jose Antonio Garcia Gonzalez

## Cronograma de Actividades
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Cronograma de Actividades
Nombre del Proyecto: |  | Recicla tu entrada | [6 empty] | Fecha elaboración: | [7 empty] | 2015-03-13
Objetivo del Proyecto:
No. | Actividad |  | Producto (Evidencia de actividad realizada) | P/R | SEMANAS
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Revisar ultimos detalles del sitio web |  |  | P
R
2 | Revisar detalles de la app |  |  | P
R
3 | Reunion de equipo con Mecatronica |  |  | P
R
4 | Cotizacion de materiales |  |  | P
R
5 | Pruebas con Bluetooth |  |  | P
R
6 | Desarrollo de aplicación Web |  |  | P
R
7 | Se compran los circuitos a emplear |  |  | P
R
8 | Se entregan materiales a Mecatronica |  |  | P
R
9 |  |  |  | P
R
10 |  |  |  | P
R
11 |  |  |  | P
R
12 |  |  |  | P
R
13 |  |  |  | P
R
14 |  |  |  | P
R
15 |  |  |  | P
R

## Hoja3 (hidden)
Parciales | Actividades | Tiempo
Primero | Reunión con el empresario | Proceso
Segundo | Reunión con el equipo | Terminado
Tercero | Programación
Diseño gráfico
Diseño del software
Planeación
Organización
Implementación
Otro