## Cronograma
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Cronograma de Actividades
Nombre del Proyecto: |  | Recicla tu entrada |  |  |  |  | Fecha elaboración: |  |  |  |  | 13 de Noviembre 2014
Objetivo del Proyecto: |  | Fomentar el reciclaje de materiales solidos
No. | Actividades |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre |  |  |  | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
1 | 1. Analisis del proyecto | bar: Noviembre 1 to Noviembre 2
2 | 1.1 Recoleccion de informacion | bar: Noviembre 1 to Noviembre 2
3 | 1.1.1 Documentacion | bar: Noviembre 1 to Noviembre 3
4 | 1.1.2 Diseño de prototipos virtuales | bar: Noviembre 3 to Diciembre 5
5 | 1.1.3 Cotizacion de materiales | bar: Diciembre 5 to Diciembre 6
6 | 1.1.4 Correccion y verificacion de diseño | bar: Diciembre 7 to Enero 9
7 | 1.1.5 Desarrollo BETA de aplicación | bar: Enero 9 to Enero 12
8 | 1.1.6 Diseño BETA de la BD | bar: Enero 11 to Febrero 13
9 | 1.2 Aplicación de Estandares y guias de estilo | bar: Febrero 14 to Febrero 15
10 | 1.2.1 Aplicación de principios de usabilidad | bar: Febrero 15 to Marzo 17
11 | 2. Compra de Hardware | bar: Marzo 18 to Marzo 19
12 | 2.1 Implementacion de hardware con Aplicación y BD | bar: Marzo 19 to Marzo 20
13 | 2.2 Diseño final de la aplicación | bar: Abril 21 to Abril 23
14 | 2.3 Diseño final de interfaces | bar: Abril 24 to Mayo 25
15 | 2.4 Diseño y modelado de BD | bar: Mayo 25 to Mayo 26
16 | 3. Fabricacion de prototipo | bar: Mayo 27 to Mayo 28
17 | 3.1 Implementacion de hardware en prototipo | bar: Mayo 28
18 | 3.2 Ajustes | bar: Mayo 28 to Junio 29
19 | 3.3 Pruebas de seguridad | bar: Junio 29 to Junio 30
20 | 3.4 Pruebas finales al prototipo | bar: Junio 30
21 | 4 Buscar convenio con transportistas y empresarios | bar: Junio 31
22 | 4.1 Fabricacion de contenedor final | bar: Junio 32 to Julio 33
23 | 4.1.1 Implementacion de hardware y software | bar: Julio 33 to Julio 34
24 | 4.1.2 Pintado y calcomaneado de contenedor | bar: Julio 34
25 | 4.2 Pruebas electricas y de funcionamiento | bar: Julio 35
26 | 4.3 Aplicación de estándares de calidad | bar: Julio 36
27 | 4.4 Pruebas de usuario | bar: Agosto 37
28 | 5 Pruebas de rendimiento | bar: Agosto 37
29 | 5.1 Difusion y promocion | bar: Agosto 38
30 | 5.2 Capacitacion a usuarios | bar: Agosto 38
31 | 5.3 Presentacion final de proyecto integrador | bar: Agosto 39
32 | 5.4 Implementación en universidad | bar: Agosto 39
33 | 5.5 Seguimiento | bar: Agosto 40