## Datos
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN FORMATO DE BITÁCORA
| Periodo: | Enero - Abril 2015
| Nombre del Profesor: | Maria Reina Zarate Nava
| Grupo: | A
| Materia: | Base de datos para Aplicaciones
| No. De Equipo: | 5
| Nombre del proyecto: | Recicla tu entrada
Integrantes del equipo:
| 1 | Jorge Alducin Vazquez
| 2 | Jose Antonio Garcia Gonzalez
| 3 | Jose Manuel Molina Fidencio
| 4 | Angel Eliezer Martinez Hernandez
5
6

## Actividades
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN REDACCIÓN DE ACTIVIDADES
Semana (1 al 15) | Fecha | Actividad | Estatus de la Actividad | Descripción detallada de la actividad | Producto Generado (Anexo) | Responsable | Retroalimentación (Llenado por el profesor)
12 | 2015-04-03 | Programación | Terminado | nos reunimos en equipo para revisar pequeños detalles del sitio web |  | Jose Manuel Molina Fidencio
12 | 2015-04-03 | Programación | Proceso | nos reunimos con el profesor malagon para ver los ultimos detalles de la app movil y el arduino |  | Jose Antonio Garcia Gonzalez
12 | 2015-04-03 | Reunión con el equipo | Proceso | nos reunimos para revisar las actividades del proyecto y que ninguna estuviera inconclusa |  | Jorge Alducin Vazquez
12 | 2015-04-03 | Diseño gráfico | Terminado | nos reunimos para ver el render de los videos y tener una opinion de cada integrante |  | Angel Eliezer Martinez Hernandez

## Cronograma de Actividades
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Cronograma de Actividades
Nombre del Proyecto: |  | Recicla tu entrada | [6 empty] | Fecha elaboración: | [7 empty] | 2015-03-13
Objetivo del Proyecto:
No. | Actividad |  | Producto (Evidencia de actividad realizada) | P/R | SEMANAS
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | revisar ultimos detalles del sitio web |  |  | P | bar: SEMANAS 12
R
2 | revisar detalles de la app movil |  |  | P | bar: SEMANAS 12
R
3 | revisar todas las actividades que estuvieran completas |  |  | P | bar: SEMANAS 12
R
4 | verificacion del render de el video promocional |  |  | P | bar: SEMANAS 12
R
5 |  |  |  | P
R
6 |  |  |  | P
R
7 |  |  |  | P
R
8 |  |  |  | P
R
9 |  |  |  | P
R
10 |  |  |  | P
R
11 |  |  |  | P
R
12 |  |  |  | P
R
13 |  |  |  | P
R
14 |  |  |  | P
R
15 |  |  |  | P
R

## Hoja3 (hidden)
Parciales | Actividades | Tiempo
Primero | Reunión con el empresario | Proceso
Segundo | Reunión con el equipo | Terminado
Tercero | Programación
Diseño gráfico
Diseño del software
Planeación
Organización
Implementación
Otro